ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**План-график (Дорожная карта) подготовки к**

**введению федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования**

**в ГБОУ гимназия № 61**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Предполагаемый результат** |
| **документальный (нормативно-правовой)** | **содержательный** |
| 1. **Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность**
 |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в школе | октябрь 2012г | Петрова М.В., зам.директора по МР | приказ ОУ | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введенияФГОС ООО | Октябрь 2012 | Соловьева Г.А.,методист | план-график | План-график введения ФГОС |
| 1.3 | Педагогический совет «Содержание и технологияявведения ФГОС, требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС» | Ноябрь 2012 | Казеева Т.А..директор | Протокол педагогическогосовета | Принятие членамиколлектива основных положений ФГОС |
| 1.4 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсногообеспечения реализации ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012 | Петрова М.В.,Дорожко А.И.,Павлоцкий В.М., зам.директора поУВР | Справка | Оценка условий и ресурсного обеспечениягимназии в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.5 | Организация партнерства с издательством «Просвещение». | 2012-2013 уч.год | Дорожко А.И.Пвлоцкий В.М., зам.директора поУВР |  | Апробация учебников для 5-6 классов, разработанных издательством. |
| 1.6 | Организация партнерства гимназии по ОЭР нарайонном уровне | Май, 2012 | Петрова М.В. | Договор, проект совместнойдеятельности по вопрос внед-рения ФГОС |  |
| 1.7 | Создание и разработка программы деятельностиНаучно-методического совета по внедрению ФГОС, координируещего деятельность проблемно-ориентированных творческих групп педагогов. | Декабрь,2012. | Петрова М.В.,председателим\объединений | Программа деятельности |  Методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1.8 | Проведение рабочего организационного совещанияучастников и партнеров проекта по разработке мо-дели преемственной системы ступеней (1-4 классыи 5-9 классы) школьного образования в развитииметапредметных и личностныхр результатовобразовательной деятельности учащихся. | Декабрь, 2012 | Казеева Т.А. | Определение основных направлений деятельностина данном этапе | Обеспечении координации деятельности партнеров и участников. |
| 1. **Кадрово-методическая деятельность**
 |
| 2.2 | Повышение профессионального уровня учителя основной школы, необходимого для внедрения ФГОС ООО через:- курсовую переподготовку;- организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном уровне;- участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях;- изучение и использование в работе современных педагогических технологий | 2012-2013;постоянно | Петрова М.В. | План курсовой подготовкиКомплексный план школыПлан работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО.Профессиональная готовность учителей основной школы к введению ФГОС ООО.Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания. |
| 2.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУИ внесение изменений в план подготовки педагогов,ОУ. Анализ выявленных проблем и их учет при организации методической деятельности школы. | Декабрь,2012-февраль , 2013 | Петрова М.В.Дорожко А.И.Палоцкий В.М. | Аналитическая справка,план подготовки | Поэтапная подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 2.3 | Разработка примерной ООП ООО, | Март-май 2013 | Петрова М.В. |  | Примерная ООП ООО |
| 2.4 | Разработка рабочих программ изучения предметовучителями 5-6 классов с учетом формированияУУД. | Ноябрь- март,2013 | Дорожко А.И.,Павлоцкий В.М. | Примерные рабочие программы по учебнымпредметам 5-6 классов на основании требованийФГОС | Подготовка учителей 5- 6 классов к введению ФГОС в 2013-2014 уч. Году. |
| 1. **Информационно-аналитическая деятельность**
 |
| 3.1 | Пример: дистанционная связь с федеральным сайтом [www.standart.ru](http://www.standart.ru), сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |
| 3.2 | Организация систематического дистанционноговзаимодействия между педагогами гимназии и учителями ОУ, участниками и наблюдателями проекта. | В течение года | Калаушин В.В.,Соловьева Г.А. |  | Оперативное взаимодействие, внесение коррективв работу. |
| 1. **Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность**
 |
| 4.14.2  | Ведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОООСоздание в гимназии мониторинговой службы и разработка программы ее деятельности в эксперименте |  В течение годадекабрь,2012 г. | Петрова М.В.Белавина О.В.Соловьева Г.А. | Данные мониторингаПоложение о мониторинговой службегимназии, план ее работы | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС ООО.Цели и задачи службы, система оценки достижения результата (в соответствии с требованиями ФГОС). |
| 1. **Финансово-экономическая деятельность**
 |
| 5.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 год | 2012г. | Казеева Т.А.,директор | Аналитическая справка | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе. |
| **5.2** | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФПОС ООО | Апрель-август2013 г. | Орлова Е.В..зам.директора по АХЧ |  | Материально-техническое обеспечение введенияФГОС |