ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**План-график (Дорожная карта) подготовки к**

**введению федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования**

**в ГБОУ гимназия № 61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Предполагаемый результат** | |
| **документальный (нормативно-правовой)** | **содержательный** |
| 1. **Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в школе | октябрь 2012г | Петрова М.В., зам.директора по МР | приказ ОУ | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения  ФГОС ООО | Октябрь 2012 | Соловьева Г.А.,методист | план-график | План-график введения ФГОС |
| 1.3 | Педагогический совет «Содержание и технологияя  введения ФГОС, требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС» | Ноябрь 2012 | Казеева Т.А..директор | Протокол педагогического  совета | Принятие членами  коллектива основных положений ФГОС |
| 1.4 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного  обеспечения реализации ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2012 | Петрова М.В.,  Дорожко А.И.,  Павлоцкий В.М., зам.директора по  УВР | Справка | Оценка условий и ресурсного обеспечения  гимназии в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.5 | Организация партнерства с издательством «Просвещение». | 2012-2013 уч.год | Дорожко А.И.  Пвлоцкий В.М., зам.директора поУВР |  | Апробация учебников для 5-6 классов, разработан  ных издательством. |
| 1.6 | Организация партнерства гимназии по ОЭР на  районном уровне | Май, 2012 | Петрова М.В. | Договор, проект совместной  деятельности по вопрос внед-  рения ФГОС |  |
| 1.7 | Создание и разработка программы деятельности  Научно-методического совета по внедрению ФГОС, координируещего деятельность проблемно-  ориентированных творческих групп педагогов. | Декабрь,2012. | Петрова М.В.,  председатели  м\объединений | Программа деятельности | Методическое обеспечение введения ФГОС |
| 1.8 | Проведение рабочего организационного совещания  участников и партнеров проекта по разработке мо-  дели преемственной системы ступеней (1-4 классы  и 5-9 классы) школьного образования в развитии  метапредметных и личностныхр результатов  образовательной деятельности учащихся. | Декабрь, 2012 | Казеева Т.А. | Определение основных направлений деятельности  на данном этапе | Обеспечении координации деятельности партнеров и участников. |
| 1. **Кадрово-методическая деятельность** | | | | | |
| 2.2 | Повышение профессионального уровня учителя основной школы, необходимого для внедрения ФГОС ООО через:  - курсовую переподготовку;  - организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном уровне;  - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях;  - изучение и использование в работе современных педагогических технологий | 2012-2013;  постоянно | Петрова М.В. | План курсовой подготовки  Комплексный план школы  План работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО.  Профессиональная готовность учителей основной школы к введению ФГОС ООО.  Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания. |
| 2.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ  И внесение изменений в план подготовки педагогов,  ОУ. Анализ выявленных проблем и их учет при организации методической деятельности школы. | Декабрь,2012-  февраль , 2013 | Петрова М.В.  Дорожко А.И.  Палоцкий В.М. | Аналитическая справка,  план подготовки | Поэтапная подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 2.3 | Разработка примерной ООП ООО, | Март-май 2013 | Петрова М.В. |  | Примерная ООП ООО |
| 2.4 | Разработка рабочих программ изучения предметов  учителями 5-6 классов с учетом формирования  УУД. | Ноябрь- март,  2013 | Дорожко А.И.,  Павлоцкий В.М. | Примерные рабочие программы по учебным  предметам 5-6 классов на основании требований  ФГОС | Подготовка учителей 5- 6 классов к введению ФГОС в 2013-2014 уч. Году. |
| 1. **Информационно-аналитическая деятельность** | | | | | |
| 3.1 | Пример: дистанционная связь с федеральным сайтом [www.standart.ru](http://www.standart.ru), сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |
| 3.2 | Организация систематического дистанционного  взаимодействия между педагогами гимназии и учителями ОУ, участниками и наблюдателями проекта. | В течение года | Калаушин В.В.,  Соловьева Г.А. |  | Оперативное взаимодействие, внесение корректив  в работу. |
| 1. **Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность** | | | | | |
| 4.1  4.2 | Ведение мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО  Создание в гимназии мониторинговой службы и разработка программы ее деятельности в эксперименте | В течение года  декабрь,2012 г. | Петрова М.В.  Белавина О.В.  Соловьева Г.А. | Данные мониторинга  Положение о мониторинговой службе  гимназии, план ее работы | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС ООО.  Цели и задачи службы, система оценки достижения результата (в соответствии с требованиями ФГОС). |
| 1. **Финансово-экономическая деятельность** | | | | | |
| 5.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 год | 2012г. | Казеева Т.А.,  директор | Аналитическая справка | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе. |
| **5.2** | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФПОС ООО | Апрель-август  2013 г. | Орлова Е.В..  зам.директора по АХЧ |  | Материально-техническое обеспечение введения  ФГОС |